## PMP
Atenção o total dos pesos deve ser 100
2024 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
Nº | Ações | Quem | Área | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | FAROL | Local | Motivador | Observações | Peso | % conclusão | % concl esperada
1 | Inspeção visual e manutenção do circuito do alimentador VIR12 | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 2024-01-08 |  | Em Andamento | Alimentador VIR12 | Interrupções e piscas | Em andamento |  | 0% | 0%
2 | Inspeção visual e manutenção do circuito do alimentador TRE12 | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 2024-01-08 |  | Em Andamento | Aliemtador TRE12 | Interrupções e piscas | Em andamento
3 | Inspeção Termográfica VIR12 | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-22 | 2024-01-31 |  |  | Não Iniciada | Alimentador VIR12 | Interrupções e piscas |  |  | 0% | 0%
4 | Inspeção Termográfica TRE12 | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-22 | 2024-01-31 |  |  | Não Iniciada | Aliemtador TRE12 | Interrupções e piscas |  |  | 0% | 0%
5 | Efetuar levantamento de equipamentos a ser inspecionados nos alimentadores TRE12 e VIR12 | Cintia Veiga | REGD | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | Concluída |  | Nível de tensão | Já identificado banco capacitor 1009334 no circuito gerado nota SAP para tratativas 5910174 |  |  | 0%
6 | Inspeção e manutenção em Equipamentos Especiais VIR12 e TRE12 (foco em banco de capacitores) | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-22 | 2024-01-31 |  |  | Não Iniciada | Alimentador VIR12 e TRE12 | Nível de tensão
7 | Substituir equipamentos identificados no item anterior, caso necessário | Guilherme Verganini | DPOC | 2024-01-24 | 2024-02-09 |  |  | Não Iniciada |  | Nível de tensão |  |  | 0% | 0%
8 | Passar as instalações de portaria e administrações das associações e condomínios mais críticos. | Santos - Swiss Park | Swiss Park | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Concluída | Administração do Condomínio | Oscilação e nível de tensão |  |  | 0% | 0%
9 | Levantar uma UC do centro comercial para incluir nessa relação de instalações mais críticas. | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Concluída | EA Trevo | Oscilação e nível de tensão |  |  | 0% | 0%
10 | Avaliar as instalações levantadas nos itens anteriores e direcionar para REGD | Andreia Xavier | DPCA | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Concluída | Agência Campinas | Oscilação e nível de tensão |  |  | 0% | 0%
11 | Analisar todos esses casos via sistema e ver se já temos casos para obras. | Cintia Veiga | REGD | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 |  | Em Andamento | GA | Ação de melhoramento |  |  | 0% | 0%
12 | Avaliar se via sistema conseguimos analisar todos os transformadores do complexo Swiss Park e já identificar transformadores sobrecarregados. | Cintia Veiga | REGD | 2024-01-17 | 2024-01-26 |  |  | Não Iniciada | GA | Ação de melhoramento |  |  | 0% | 0%
13 | Gerar notas para instalação de medidores permanentes ou MUG nas instalações informadas pelos reclamantes | Cintia Veiga | REGD | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | Concluída |  | Oscilação e nível de tensão | Notas geradas
14 | Instalar MUG (Medidor Universal de Grandezas) nas instalações informadas pelos reclamantes | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-22 | 2024-01-26 |  |  | Não Iniciada | Condomínio Swiss Park | Oscilação e nível de tensão
15 | Retirar MUG (Medidor Universal de Grandezas) e enviar para GA | Carlos Libório | DPFC | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | Não Iniciada | EA Trevo | Oscilação e nível de tensão
16 | Analisar resultados das medições de Nivel de Tensão e liberar obras de melhoramento | Cintia Veiga | REGD | 2024-02-05 | 2024-02-09 |  |  | Não Iniciada | EA Trevo | Oscilação e nível de tensão
17 | Execução de obras de melhoramentos que venham a apresentar violação. | Guilherme Verganini | DPOC | 2024-02-09 | 2024-04-30 |  |  | Não Iniciada | Condomínio Swiss Park | Ação de melhoramento
18 | Elaborar ou verificar se já temos material confeccionado para orientação de clientes sobre tipos de ocorrências (oscilação, nível de tensão, Pisca e interrupção). | Leticia Medola | DPCA | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 |  | Em Andamento | Agência Campinas | Material orientativo |  |  |  | 0%
19 | Elaborar ou verificar se já temos material confeccionado para orientação de clientes sobre declaração de novas cargas e avaliação da categoria. | Andreia Xavier | DPCA | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 |  | Em Andamento | Agência Campinas | Material orientativo |  |  |  | 0%
[13 empty] | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | 0%
Formulas:
FAROL = IF([Ações]="","",IF([Fim Realizado]="Cancelada","Cancelada",IF([Fim Realizado]>0,"Concluída",IF(OR([Inicio Previsto]=0,[Fim Previsto]=0,AND([Inicio Realizado]=0,[Fim Previsto]>=TODAY())),"Não Iniciada",IF(OR([Fim Previsto]<TODAY(),AND([Inicio Previsto]<TODAY(),[Inicio Realizado]=0)),"Atrasada","Em Andamento")))))
Xxxx
PMP Qualidade de Fornecimento - Swiss Park
Note on K6: VERDE -> Ações iniciadas no prazo, concluídas no prazo ou concluídas com atraso. desde que não comprometa o prazo final da meta. AMARELO -> - Ações iniciadas fora do prazo ou em andamento com atraso, que não comprometem a meta (atraso recuperável). VERMELHO -> Ações com atraso não recuperável comprometem a meta. BRANCO -> Ações não iniciadas que estão dentro do prazo. CANCELADA -> Ações que foram canceladas.

## Acompanhamento PMPs (hidden)
| Ações | Quantidade | % | MÊS | TOTAIS | Concluídas | Em Andamento | Atrasadas | Não Iniciadas | Canceladas | Mês
| Concluída | 5 | 31.25% | Janeiro | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | Janeiro
| Atrasada | 0 | 0% | Fevereiro | 0
| Em andamento | 3 | 18.75% | Março | 0
| Não Iniciada | 8 | 50% | Abril | 0
| Cancelada | 0 | 0% | Maio | 0
| Total | 16 | 100% | Junho | 0
|  |  |  | Julho | 0
| Informações do Projeto |  |  | Agosto | 0
| Macro Processo: |  |  | Setembro | 0
| Área: |  |  | Outubro | 0
| Objetivo: |  |  | Novembro | 0
| Dono do Processo: |  |  | Dezembro | 0
Time:
Melhoria nº:
Início:
Fim:
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Atualizar
Note on O19: Escolha o mês e clique em "Atualizar" para o preenchimento automático do consolidado referente ao período.

## info (hidden)
Número | nome arquivo | Nome do plano | Área responsável | Responsável principal | Inicio Previsto | Fim Previsto | última ação concluída | Conclusão | Status | data última atualização
[5 empty] | 2024-01-11 | 2024-04-30 | 2024-01-19 |  | Em andamento
Note on L5: Sempre que atualizar o plano favor preencher a data para que o Andre possa acompanhar

## Base (hidden)
mês | Não Iniciada | Em Andamento | Atrasada | Concluída | Cancelada | colaboradores DPCL | nome
Janeiro | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | RENATO ABDALLA JUNIOR | Abdalla
Fevereiro | [5 empty] | ANDIARA ELISA REGI | Andiara
Março | [5 empty] | ANDRE LUIS FERNANDES RODRIGUES | André Rodrigues
Abril | [5 empty] | CARLOS DE LIMA SOUZA | Carlos Souza
Maio | [5 empty] | CAROLINE NAIS | Caroline
Junho | [5 empty] | CLAUDEMIR MARIOTTI | Claudemir Mariotti
Julho | [5 empty] | CLAUDINEIA MAZZO SANTANA | Claudineia
Agosto | [5 empty] | CLEIDE MARIA ROCHA | Cleide Rocha
Setembro | [5 empty] | ANA CRISTINA PEREIRA CURTO | Cristina
Outubro | [5 empty] | DANIELA QUINTANILHA ALVARES | Daniela Quintanilha
Novembro | [5 empty] | DANILO PEREIRA REZENDE | Danilo
Dezembro | [5 empty] | DOUGLAS PINHEIRO VIEIRA | Dougas
[6 empty] | EDILSON SOARES DA CRUZ | Edilson
[6 empty] | ELZA APARECIDA BARBOSA | Elza
[6 empty] | FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS | Flavia
[6 empty] | GEORGEANE PENA TEMER MARTINS RIBEIRO | Georgeane
[6 empty] | GILBERTO RODRIGUES TOZZO | Gilberto
[6 empty] | HEVERLEN VIVIAN ANDRADE PROVASI | Heverlen
[6 empty] | RENAN INACIO MARCOANTONIO | Inacio
[6 empty] | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA | Jefferson
[6 empty] | JESSICA ALINE THUMAZ ARGENTINO | Jessica
[6 empty] | JOAO FERNANDO DOMINGOS | João Domingos
[6 empty] | JOSE RICARDO DA SILVA | José Ricardo
[6 empty] | LAURO VITORIO GREGORIO JUNIOR | Lauro
[6 empty] | LEILA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO | Leila
[6 empty] | LILIAN CINTHIA PITON | Lilian Piton
[6 empty] | LUIS CARLOS LUZIA JUNIOR | Luis Carlos Jr
[6 empty] | MARCIA NOVAIS ALVES | Marcia Novais
[6 empty] | MARIA CAROLINE TEIXEIRA HAYNES | Maria Caroline
[6 empty] | RAFAELA MARTIMIANO ROCHA | Martimiano
[6 empty] | MICHELE ARIANE DURAES SIMIONE | Michele Ariane
[6 empty] | ROBENILSON DE FREITAS DIONISIO | Robenilson
[6 empty] | ROGERIO SILVA DE CARVALHO | Rogerio Silva
[6 empty] | ROLAND ARTUR SALAAR JUNIOR | Roland
[6 empty] | RUAN ALVES DOS SANTOS | Ruan
[6 empty] | SAMUEL FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Samuel
[6 empty] | SERGIO RICARDO VIEIRA | Sergio
[6 empty] | SILVIA HELENA FOGACA | Silvia
[6 empty] | STEFANO VOLTANI DUARTE | Stefano
[6 empty] | THAINA CRISTINE VANDERLEI | Thainá
[6 empty] | VALDIRENE DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valdirene
[6 empty] | WALERIA SILVA NEVES | Waleria